## Tiến độ dự án
Dự án | Công việc | Người phụ trách | Ngày bắt đầu | Hạn hoàn thành | Giờ hạn | Tiến độ (%) | Trạng thái | Ưu tiên | Nhắc trước | Hoàn thành lúc | Ghi chú
Gói thầu XL-01 | Đóng thầu (nộp hồ sơ dự thầu) | Dũng | 2026-10-03 | 2026-10-14 | 09:00 | 70 | Đang thực hiện | Cao | 3 ngày, 1 ngày, 2 giờ, 30 phút |  | Nộp trước giờ đóng thầu
Gói thầu XL-01 | Mở thầu | Dũng | 2026-10-14 | 2026-10-14 09:30 |  | 0 | Chưa bắt đầu | Cao | 1 ngày, 1 giờ |  | Ô hạn có thể ghi kèm giờ: 15/10/2026 09:30
Website công ty | Thiết kế giao diện trang chủ | Lan | 2026-09-30 | 2026-10-13 |  | 60 | Đang thực hiện | Cao | 1 |  | Không có giờ: hạn tính 17:00, nhắc 8:00 trước 1 ngày
Website công ty | Lập trình trang liên hệ | Minh | 2026-10-08 | 2026-10-17 | 14:00 | 20 | Đang thực hiện | Trung bình | 2 ngày, 3 giờ
Website công ty | Kiểm thử và bàn giao | Hùng | 2026-10-18 | 2026-10-24 |  | 0 | Chưa bắt đầu | Thấp | 1
Phần mềm kế toán | Khảo sát yêu cầu | Dũng | 2026-09-20 | 2026-10-05 |  | 100 | Hoàn thành |  | 0 | 2026-10-04 16:30 | Đã có biên bản
Phần mềm kế toán | Phân tích thiết kế CSDL | Dũng | 2026-10-06 | 2026-10-15 | 10:00 | 35 | Đang thực hiện | Cao | 1 ngày

## Hướng dẫn
HƯỚNG DẪN NHẬP FILE TIẾN ĐỘ
Dự án | Bắt buộc. Tên dự án; các dòng cùng tên được gom thành một dự án.
Công việc | Bắt buộc. Tên đầu việc.
Người phụ trách | Không bắt buộc.
Ngày bắt đầu | Định dạng dd/mm/yyyy.
Hạn hoàn thành | dd/mm/yyyy, hoặc kèm giờ: dd/mm/yyyy hh:mm (vd. 15/10/2026 09:30 cho giờ mở thầu).
Giờ hạn | Không bắt buộc. Giờ đến hạn, vd. 09:00, 14h30. Bỏ trống và ô hạn không có giờ thì hạn tính 17:00.
Tiến độ (%) | Số từ 0 đến 100.
Trạng thái | Chưa bắt đầu / Đang thực hiện / Tạm dừng / Hoàn thành. Bỏ trống thì tự suy ra từ tiến độ.
Ưu tiên | Cao / Trung bình / Thấp. Không bắt buộc.
Nhắc trước | Nhắc trước giờ hạn bao lâu, nhiều mốc cách nhau dấu phẩy. Vd: "1 ngày, 2 giờ, 30 phút" = nhắc 3 lần. Viết tắt được: 2n, 3g, 45p, 1 tuần.
Chỉ ghi số (vd. 1) = kiểu cũ: nhắc lúc 08:00 trước hạn 1 ngày. 0 = 08:00 sáng ngày đến hạn. Bỏ trống = 1.
Hoàn thành lúc | Ngày giờ hoàn thành (dd/mm/yyyy hh:mm). Phần mềm tự ghi khi bạn đánh dấu xong.
Ghi chú | Không bắt buộc.
Lưu ý | Nhập lại cùng file: việc trùng "Dự án + Công việc" sẽ được cập nhật tiến độ, không tạo bản sao.
Việc đã "Hoàn thành" sẽ không được nhắc.